|  |
| --- |
| **Formato Plan de Trabajo** |
| **Tema:** | **EDUCACIÓN** |
| **Nombre del compromiso:** | **AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CON BASE EN NECESIDADES Y VOCACIONES PRODUCTIVAS REGIONALES** |
| **Cronograma del Compromiso** |
| **Nombre de la tarea/actividad** | **Duración (días)** | **Fecha de inicio** | **Fecha de fin** | **Resultados Esperados** | **Entregables** | **Observaciones** |
| **Fase de Consulta** | ***Etapa 1 – Generación de Contenido*** |  |  |  |  |  |  |
| Reunión con cúpulas empresariales para consulta de necesidades generadas en base al vocacionamiento productivo regional |  | 1 de enero de 2017 | 28 de febrero de 2017 |  |  | Meta 1 |
| Consulta en regiones a través de Comités de Planeación para el Desarrollo (COPLADE) |  | 1 de enero de 2017 | 28 de febrero de 2017 |  |  | Meta 1 |
| Presentación y análisis de plataforma cartográfica de CODEANDO Guadalajara |  | 1 de enero de 2017 | 28 de febrero de 2017 |  |  | Meta 1 |
| **Fase de Construcción** | ***Etapa 2 – Construcción*** |  |  |  |  |  |  |
| Ubicación de predios y formalización de estatus legal |  | 1 de febrero de 2017 | 30 de abril de 2017 |  |  | Meta 2 |
| Inicio de construcción de tres planteles: 2 en Región Altos Norte y uno en Región Valles |  | 30 de abril de 2017 | 30 de agosto de 2017 |  |  | Meta 2 |
| **Fase de Pilotaje** | ***Etapa 3 – Pilotaje*** |  |  |  |  |  |  |
| Inscripción de grupo en uno de los planteles en Región Altos Norte (Lagos de Moreno o San Juan de los Lagos) |  | 1 de sept. de 2017 | 15 de sept. de 2017 |  |  | Meta 3 |
| **Fase de Cobertura** | ***Etapa 4 – Cobertura*** |  |  |  |  |  |  |
| Tres primeros planteles de educación media superior terminados |  | 1 de sept. de 2017 | 31 de dic. de 2017 |  |  | Meta 4 |
| Los 7 planteles regionales restantes inician obras |  | 1 de enero de 2018 | 28 de febrero de 2018 |  |  | Meta 5 |
| Entrega final de los 7 planteles restantes |  | 1 de enero de 2018 | 31 de enero de 2018 |  |  | Meta 5 |
|  |  |  |  |