|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Formato Plan de Trabajo** | | | | | | | | | | | | | |
| **Tema:** | | **EDUCACIÓN** | | | | | | | | | | | |
| **Nombre del compromiso:** | | **AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CON BASE EN NECESIDADES Y VOCACIONES PRODUCTIVAS REGIONALES** | | | | | | | | | | | |
| **Cronograma del Compromiso** | | | | | | | | | | | | | |
| **Nombre de la tarea/actividad** | | | | | **Duración (días)** | | **Fecha de inicio** | | | **Fecha de fin** | **Resultados Esperados** | **Entregables** | **Observaciones** |
| **Fase de Consulta** | ***Etapa 1 – Generación de Contenido*** | | | |  | |  | | |  |  |  |  |
| Reunión con cúpulas empresariales para consulta de necesidades generadas en base al vocacionamiento productivo regional | | | | |  | | 1 de enero de 2017 | | 28 de febrero de 2017 |  |  | Meta 1 |
| Consulta en regiones a través de Comités de Planeación para el Desarrollo (COPLADE) | | | | |  | | 1 de enero de 2017 | | 28 de febrero de 2017 |  |  | Meta 1 |
| Presentación y análisis de plataforma cartográfica de CODEANDO Guadalajara | | | | |  | | 1 de enero de 2017 | | 28 de febrero de 2017 |  |  | Meta 1 |
| **Fase de Construcción** | ***Etapa 2 – Construcción*** | | | | |  | |  | |  |  |  |  |
| Ubicación de predios y formalización de estatus legal | | | | |  | | 1 de febrero de 2017 | | 30 de abril de 2017 |  |  | Meta 2 |
| Inicio de construcción de tres planteles: 2 en Región Altos Norte y uno en Región Valles | | | | |  | | 30 de abril de 2017 | | 30 de agosto de 2017 |  |  | Meta 2 |
| **Fase de Pilotaje** | ***Etapa 3 – Pilotaje*** | | | | |  | |  | |  |  |  |  |
| Inscripción de grupo en uno de los planteles en Región Altos Norte (Lagos de Moreno o San Juan de los Lagos) | | | | |  | | 1 de sept. de 2017 | | 15 de sept. de 2017 |  |  | Meta 3 |
| **Fase de Cobertura** | ***Etapa 4 – Cobertura*** | | | | |  | |  | |  |  |  |  |
| Tres primeros planteles de educación media superior terminados | | | | |  | | 1 de sept. de 2017 | | 31 de dic. de 2017 |  |  | Meta 4 |
| Los 7 planteles regionales restantes inician obras | | | | |  | | 1 de enero de 2018 | | 28 de febrero de 2018 |  |  | Meta 5 |
| Entrega final de los 7 planteles restantes | | | | |  | | 1 de enero de 2018 | | 31 de enero de 2018 |  |  | Meta 5 |
|  |  | |  |  | | | | |