|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Formato Plan de Trabajo** | | | | | | | | | | |
| **Tema:** | | **EMPLEO** | | | | | | | | |
| **Nombre del compromiso:** | | **PADRÓN ESTATAL DE HABILIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD** | | | | | | | | |
| **Cronograma del Compromiso** | | | | | | | | | | |
| **Nombre de la tarea/actividad** | | | **Duración (días)** | | **Fecha de inicio** | | **Fecha de fin** | **Resultados Esperados** | **Entregables** | **Observaciones** |
| **Fase Interna** | ***Etapa 1 – Mesas de Trabajo*** | |  | |  | |  |  |  |  |
| Mesas de trabajo para definición de habilidades a registrar en padrón | | | 90 | | 1 de enero de 2017 | 31 de marzo de 2017 |  | Acuerdos de mesas de trabajo |  |
| ***Etapa 2 – Reuniones con Recursos Humanos*** | | | | | | | | | |
| Secretario de Trabajo y Previsión Social se reúne con Recursos Humanos del Gobierno del Estado – adaptación de plantilla laboral para que 3% de puestos sean de acceso a personas con discapacidad | | | 181 | | 1 de enero de 2017 | 30 de junio de 2017 |  |  |  |
| ***Etapa 3 – Publicación y Difusión Interna*** | | |  | |  |  |  |  |  |
| Publicación de plataforma al interior del CESPT para su revisión y ajustes | | | 17 | | 15 de marzo de 2017 | 31 de marzo de 2017 |  | Acceso a la plataforma |  |
| Publicación de guía para el funcionamiento del padrón | | | 90 | | 1 de abril de 2017 | 30 de junio de 2017 |  | Guía en formato digital disponible al público |  |
|  | Duración total de la fase: | | | **181** | | **días** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase Externa** | ***Etapa 4 – Trabajo con Sector Productivo*** | | |  |  |  | | |  |
| Publicación de reglas de operación | 184 | 1 de junio de 2017 | 31 de dic. de 2017 |  | Publicación de reglas de operación en plataforma | | |  |
| Lanzamiento de Certificado de Empresa Incluyente (con campaña de capacitación, asesoría e inspección). | 184 | 1 de junio de 2017 | 31 de dic. de 2017 |  |  | | |  |
| Campaña de sensibilización | 184 | 1 de junio de 2017 | 31 de dic. De 2017 |  |  | | |  |
|  | Duración total de la fase: | **365** | **días** |  |  | |  |  | |