|  |
| --- |
| **Formato Plan de Trabajo** |
| **Tema:** | **EMPLEO** |
| **Nombre del compromiso:** | **PADRÓN ESTATAL DE JORNALERPS AGRÍCOLAS** |
| **Cronograma del Compromiso** |
| **Nombre de la tarea/actividad** | **Duración (días)** | **Fecha de inicio** | **Fecha de fin** | **Resultados Esperados** | **Entregables** | **Observaciones** |
| **Fase Interna** | ***Etapa 1 – Instalación de oficinas*** |  |  |  |  |  |  |
| Instalación de primeras 65 oficinas municipales para empadronamiento (65/125). | 59 | 1 de enero de 2017 | 28 de febrero de 2017 |  |  |  |
| Instalación de oficinas municipales restantes (60/125) | 122 | 1 de marzo de 2017 | 30 de junio de 2017 |  |  |  |
| ***Etapa 2 – Registro*** |
| Inicio de captura en módulos de registro a través de plataforma digital | 302 | 1 de febrero de 2017 | 30 de nov. de 2017 |  |  |  |
|
|  | Duración total de la fase: | **332** | **días** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase Externa** | ***Etapa 4 – Trabajo con Sector Productivo*** |  |  |  |  |
| Registro de empresas | 303 | 1 de febrero de 2017 | 31 de nov. de 2017 |  | Publicación de reglas de operación en plataforma |  |
|  | Duración total de la fase: | **303** | **días** |  |  |  |  |