|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Formato Plan de Trabajo** | | | | | | | | | | |
| **Tema:** | | **EMPLEO** | | | | | | | | |
| **Nombre del compromiso:** | | **PADRÓN ESTATAL DE JORNALERPS AGRÍCOLAS** | | | | | | | | |
| **Cronograma del Compromiso** | | | | | | | | | | |
| **Nombre de la tarea/actividad** | | | **Duración (días)** | | **Fecha de inicio** | | **Fecha de fin** | **Resultados Esperados** | **Entregables** | **Observaciones** |
| **Fase Interna** | ***Etapa 1 – Instalación de oficinas*** | |  | |  | |  |  |  |  |
| Instalación de primeras 65 oficinas municipales para empadronamiento (65/125). | | | 59 | | 1 de enero de 2017 | 28 de febrero de 2017 |  |  |  |
| Instalación de oficinas municipales restantes (60/125) | | | 122 | | 1 de marzo de 2017 | 30 de junio de 2017 |  |  |  |
| ***Etapa 2 – Registro*** | | | | | | | | | |
| Inicio de captura en módulos de registro a través de plataforma digital | | | 302 | | 1 de febrero de 2017 | 30 de nov. de 2017 |  |  |  |
|
|  | Duración total de la fase: | | | **332** | | **días** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase Externa** | ***Etapa 4 – Trabajo con Sector Productivo*** | | |  |  |  | | |  |
| Registro de empresas | 303 | 1 de febrero de 2017 | 31 de nov. de 2017 |  | Publicación de reglas de operación en plataforma | | |  |
|  | Duración total de la fase: | **303** | **días** |  |  | |  |  | |