|  |
| --- |
| **Formato Plan de Trabajo** |
| **Tema:** | **EDUCACIÓN** |
| **Nombre del compromiso:** | **PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA FORMACIÓN CONTINUA DE DOCENTES** |
| **Cronograma del Compromiso** |
| **Nombre de la tarea/actividad** | **Duración (días)** | **Fecha de inicio** | **Fecha de fin** | **Resultados Esperados** | **Entregables** | **Observaciones** |
| **Fase Interna** | ***Etapa 1 – Generación de Contenido*** |  |  |  |  |  |  |
| Generación de contenido curricular para plataforma |  | 1 de enero de 2017 | 11 de julio de 2017 |  |  | Meta 1 |
| Actualización de contenido para ajustarse al nuevo formato de capacitación "Proyecto de Enseñanza" |  | 24 de mayo de 2017 | 11 de julio de 2017 |  |  | Meta 1 |
| ***Etapa 2 – Diseño y co-creación*** |  |  |  |  |  |  |
| Unificación de información y contenidos de capacitación en una plataforma única |  | 24 de mayo de 2017 | 11 de julio de 2017 |  |  | Meta 2 |
|  | Secretaría de Educación presenta propuesta de Plataforma Tecnológica Única para Capacitación Continua de Docentes |  | 24 de mayo de 2017 | 1 de agosto de 2017 |  |  | Meta 2 |
| Proceso de revisión y retroalimentación por parte de sociedad civil |  | 1 de agosto de 2017 | 15 de agosto de 2017 |  |  | Meta 2 |
| Ajustes a retroalimentación obtenida de sociedad civil y presentación de versión final de la Plataforma |  | 15 de agosto de 2017 | 30 de agosto de 2017 |  |  | Meta 2 |
|  | Duración total de la fase: |  | **días** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase de Publicación** | ***Etapa 3 – Difusión*** |  |  |  |  |  |  |
| Difusión de nuevo modelo de plataforma en redes sociales y medios de comunicación |  | 4 de septiembre de 2017 | 31 de dic. de 2017 |  |  | Meta 2 |
|
|
|
|
|
|
| **Fase de Implementación** | ***Etapa 4 - Pilotaje*** |  |  |  |  |  |  |
| Pilotaje de plataforma con grupos de docentes |  | 4 de septiembre de 2017 | 8 de septiembre de 2017 |  |  | Meta 3 |
|
| ***Etapa 5 – Lanzamiento*** |  |  |  |  |  |  |
| Lanzamiento de plataforma |  | 4 de septiembre de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  |  | Meta 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase de Evaluación** | ***Etapa 6 – Monitoreo y Evaluación*** |  |  |  |  |  |  |
| Generar indicadores para monitoreo y evaluación de resultados obtenidos |  | 11 de septiembre de 2017 | 30 de noviembre de 2017 |  |  | Meta 4 |
| Publicación de resultados iniciales de evaluación |  | 30 de noviembre de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  |  | Meta 4 |