|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Formato Plan de Trabajo** | | | | | | | | | | |
| **Tema:** | | **EDUCACIÓN** | | | | | | | | |
| **Nombre del compromiso:** | | **PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA FORMACIÓN CONTINUA DE DOCENTES** | | | | | | | | |
| **Cronograma del Compromiso** | | | | | | | | | | |
| **Nombre de la tarea/actividad** | | | **Duración (días)** | | **Fecha de inicio** | | **Fecha de fin** | **Resultados Esperados** | **Entregables** | **Observaciones** |
| **Fase Interna** | ***Etapa 1 – Generación de Contenido*** | |  | |  | |  |  |  |  |
| Generación de contenido curricular para plataforma | | |  | | 1 de enero de 2017 | 11 de julio de 2017 |  |  | Meta 1 |
| Actualización de contenido para ajustarse al nuevo formato de capacitación "Proyecto de Enseñanza" | | |  | | 24 de mayo de 2017 | 11 de julio de 2017 |  |  | Meta 1 |
| ***Etapa 2 – Diseño y co-creación*** | | |  | |  |  |  |  |  |
| Unificación de información y contenidos de capacitación en una plataforma única | | |  | | 24 de mayo de 2017 | 11 de julio de 2017 |  |  | Meta 2 |
|  | Secretaría de Educación presenta propuesta de Plataforma Tecnológica Única para Capacitación Continua de Docentes | | |  | | 24 de mayo de 2017 | 1 de agosto de 2017 |  |  | Meta 2 |
| Proceso de revisión y retroalimentación por parte de sociedad civil | | |  | | 1 de agosto de 2017 | 15 de agosto de 2017 |  |  | Meta 2 |
| Ajustes a retroalimentación obtenida de sociedad civil y presentación de versión final de la Plataforma | | |  | | 15 de agosto de 2017 | 30 de agosto de 2017 |  |  | Meta 2 |
|  | Duración total de la fase: | | |  | | **días** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase de Publicación** | | ***Etapa 3 – Difusión*** | |  | | |  |  |  |  |  |
| Difusión de nuevo modelo de plataforma en redes sociales y medios de comunicación | |  | | | 4 de septiembre de 2017 | 31 de dic. de 2017 |  |  | Meta 2 |
|
|
|
|
|
|
| **Fase de Implementación** | ***Etapa 4 - Pilotaje*** | |  | | |  | |  |  |  |  |
| Pilotaje de plataforma con grupos de docentes | | | |  | | 4 de septiembre de 2017 | 8 de septiembre de 2017 |  |  | Meta 3 |
|
| ***Etapa 5 – Lanzamiento*** | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Lanzamiento de plataforma | | | |  | | 4 de septiembre de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  |  | Meta 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase de Evaluación** | ***Etapa 6 – Monitoreo y Evaluación*** |  | |  | |  |  |  |  |
| Generar indicadores para monitoreo y evaluación de resultados obtenidos | |  | | 11 de septiembre de 2017 | 30 de noviembre de 2017 |  |  | Meta 4 |
| Publicación de resultados iniciales de evaluación | |  | | 30 de noviembre de 2017 | 31 de diciembre de 2017 |  |  | Meta 4 |