**Metas verificables para el cumplimiento del compromiso**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **META1.- Elaboración y aprobación de la propuesta de proyecto ejecutivo para el desarrollo de la plataforma de formación continua para profesionales de la educación en Jalisco.**  **Fecha de inicio:**  Ene 2017 – **Fecha de fin:** Abril2017 | | | |
| **Acciones de esta meta** | | | |
| **Status de la acción** | **Acción** | **Porcentaje de avance** | **Fecha en que fue completada** |
| Terminado | Elaboración del documento ejecutivo delproyecto deFormación Continua a través de una Plataforma Tecnológica. | 100% | Marzo 2017 |
| Terminado | Análisis y selección en colaboración con la Sociedad Civil, de los contenidos formativos para el pilotaje (Proyecto de Enseñanza), y propuesta de paquete de formación en plataforma para Jalisco en 2018. | 100% | Abril 2017 |

ESTATUS: **TERMINADO** AVANCE: **100%**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **META 2.- Diseño e implementación de la versión para pilotaje, de la plataforma para la formación continua de los profesionales de la educación.**  **Fecha de inicio:** Mayo 2017 – **Fecha de fin:** Nov 2017 | | | |
| **Acciones de esta meta** | | | |
| **Status de la acción** | **Acción** | **Porcentaje de avance** | **Fecha en que fue completada** |
| Terminado | Diseñode la plataforma para la formación continuaen colaboración con la Sociedad Civil, en su versión piloto. | 100% | Mayo 2017 |
| Terminado | Generación de contenido curricular para la Plataforma ajustado al nuevo formato de formación “Proyecto de Enseñanza”. | 100% | Mayo 2017 |
| Terminado | Presentación de la Plataforma Tecnológica y lanzamiento de pilotaje por parte de la Secretaría de Educación. | 100% | Noviembre2017 |
| Terminado | Revisión y retroalimentación de Plataforma para pilotaje por parte de la Sociedad Civil | 100% | Septiembre 2017 |
| Terminado | Ajustes a Plataforma para pilotaje con base en retroalimentación obtenida por parte de la Sociedad Civil. | 100% | Septiembre 2017 |

ESTATUS: **TERMINADO** AVANCE: **100%**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **META 3.-Liberacióny operación(puesta a punto) de la plataforma enla Secretaría de Educación del Estado de Jalisco.**  **Fecha de inicio:** Agosto2017 – **Fecha de fin:** Dic 2017 | | | |
| **Acciones de esta meta** | | | |
| **Status de la acción** | **Acción** | **Porcentaje de avance** | **Fecha en que fue completada** |
| Terminado | Instalación y liberación de Plataforma en infraestructura propia de la Secretaría de Educación bajo el esquema web. | 100% | Septiembre 2017 |
| Terminado | Capacitación al personal académico encargado de gestionar los contenidos formativos en la Plataforma. | 100% | Agosto 2017 |
| Terminado | Diseño de una estrategia de Social Media para difusión y posicionamiento de la Plataforma. | 100% | Noviembre 2017 |
| No iniciado | Lanzamiento Oficial de la Plataforma de Formación continua para profesionales de la educación. | 0% | Diciembre 2017 |

ESTATUS: **EN PROCESO** AVANCE: **75%**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **META 4.- Evaluación del impacto y pertinencia de la Plataforma tras primera fase de pilotaje.**  **Fecha de inicio:** Nov 2017 – **Fecha de fin:**Dic 2017 | | | |
| **Acciones de esta meta** | | | |
| **Status de la acción** | **Acción** | **Porcentaje de avance** | **Fecha en que fue completada** |
| En proceso | Diseño de los indicadores e instrumentos para monitoreo y evaluación de los resultados obtenidos en el pilotaje. | 50% | Noviembre de 2017 |
| No iniciado | Publicación de los resultados de impacto y pertinencia derivados de la evaluación de la Plataforma de Formación Continua tras primera fase de pilotaje. | 0% | Diciembre 2017 |

ESTATUS: **EN PROCESO** AVANCE: **25%**

* En resumen el compromiso 5, lleva un avance del 75% cumpliendo hasta el día de hoy en tiempo y forma con las fechas estipuladas para cada acción.
* Para completar la Meta 3, es necesario que la fase de pilotaje haya concluido para estar en condiciones de planear la presentación oficial de la plataforma de formación continua.
* Es importante señalar que para completar la Meta 4, se requiere la retroalimentación por parte la Sociedad Civil con respecto al instrumento de evaluación para el pilotaje propuesto por la Secretaría de Educación, así como la aplicación de dicho instrumento de evaluación y la publicación de los resultados.